DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO

Plataforma Mi Comunidad
"Los Robles"

Desarrollo Scrum y entrega del Sprint 1

Elaborado por: José Carlos Meza López

Producto: Aplicación React para la gestión comunitaria

Fecha: 30 de agosto de 2026

Propósito

Este documento integra el acceso al repositorio, el Product Backlog, las fichas de historias, la planificación del Sprint 1 y la calendarización de los sprints del proyecto.

Acceso de GitHub

https://github.com/TU-USUARIO/mi-comunidad-los-robles

Nota: sustituir TU-USUARIO por el nombre de la cuenta al crear y publicar el repositorio.

1. Visión del producto

Centralizar la información operativa de la comunidad para mejorar la comunicación, la transparencia financiera, el mantenimiento y la consulta segura de documentos.

2. Product Backlog

| ID | Historia / alias | Prioridad | Sprint | Estimación / costo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROBLES-PB-01 | Padrón, usuarios y acceso | Máxima | Sprint 1 | 6 PH / $5,000 |
| ROBLES-PB-02 | Conciliación y control de pagos | Máxima | Sprint 2 | 8 PH / $34,000 |
| ROBLES-PB-03 | Auditoría y seguridad | Alta | Sprint 2 | 3 PH / $10,000 |
| ROBLES-PB-04 | Centro de notificaciones | Alta | Sprint 3 | 5 PH / $14,000 |
| ROBLES-PB-05 | Actas de asamblea | Media | Sprint 4 | 5 PH / $12,000 |
| ROBLES-PB-06 | Gestor de mantenimiento | Media | Sprint 5 | 5 PH / $17,000 |
| ROBLES-PB-07 | Directorio interactivo | Media | Sprint 5 | 3 PH / $7,000 |
| ROBLES-PB-08 | Reportes e indicadores | Baja | Sprint 6 | 3 PH / $6,000 |

3. Fichas de Backlog

ROBLES-PB-01 — Padrón, usuarios y acceso

Como Mesa Directiva, quiero registrar viviendas, residentes, roles y consentimiento de privacidad, para que cada persona consulte únicamente la información y funciones autorizadas.

Planificación: Máxima | Sprint 1 | 6 puntos / 80 horas

Criterios de aceptación: Vivienda y usuario relacionados; roles aplicados; registro bloqueado sin consentimiento; datos disponibles para los demás módulos.

ROBLES-PB-02 — Conciliación y control de pagos

Como responsable de Tesorería, quiero importar movimientos y registrar pagos conciliados contra el padrón, para actualizar saldos y disminuir la morosidad.

Planificación: Máxima | Sprint 2 | 8 puntos / 208 horas

Criterios de aceptación: SPEI conciliado, recibo de efectivo, saldos actualizados y excepciones identificadas.

ROBLES-PB-03 — Auditoría y seguridad

Como auditor, quiero una bitácora inalterable de operaciones y cambios, para conservar trazabilidad y detectar cambios no autorizados.

Planificación: Alta | Sprint 2 | 3 puntos

Criterios de aceptación: Registra usuario, acción, fecha, registro afectado y resultado; no editable desde la aplicación.

ROBLES-PB-04 — Centro de notificaciones

Como integrante de Mesa Directiva, quiero publicar alertas segmentadas y consultar su lectura, para comunicar avisos oportunos.

Planificación: Alta | Sprint 3 | 5 puntos

Criterios de aceptación: Recepción móvil, segmentación correcta y evidencia de lectura.

ROBLES-PB-05 — Actas de asamblea

Como responsable de Secretaría, quiero generar, firmar y resguardar actas como documentos finales, para consultar acuerdos de forma permanente.

Planificación: Media | Sprint 4 | 5 puntos

Criterios de aceptación: PDF firmado, disponible para consulta y bloqueado contra modificaciones.

ROBLES-PB-06 — Gestor de mantenimiento

Como residente, quiero reportar fallas con evidencia fotográfica y consultar su estado, para dar seguimiento transparente.

Planificación: Media | Sprint 5 | 5 puntos

Criterios de aceptación: Folio, foto comprimida, responsable, estado e historial.

ROBLES-PB-07 — Directorio interactivo

Como residente, quiero consultar un directorio actualizado de contactos comunitarios y emergencia, para comunicarme rápidamente.

Planificación: Media | Sprint 5 | 3 puntos

Criterios de aceptación: Datos autorizados y vigentes; botones de teléfono y correo operativos.

ROBLES-PB-08 — Reportes e indicadores

Como Mesa Directiva, quiero visualizar indicadores de recaudación, morosidad y adopción, para tomar decisiones verificables.

Planificación: Baja | Sprint 6 | 3 puntos

Criterios de aceptación: Totales conciliados, tasas calculadas y exportación para cierre.

4. Sprint Planning — Sprint 1

Objetivo del Sprint: crear una base segura de datos de viviendas y residentes, con acceso por rol y consentimiento de privacidad.

| Elemento de trabajo | Responsable | Estimación | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| Diseñar padrón de viviendas y residentes | Dev BD / Admin | 16 h | Modelo con una vivienda y sus residentes |
| Registro y vinculación de usuarios | Dev Full Stack | 16 h | Usuario relacionado con vivienda y contacto |
| Roles y permisos | Dev Backend | 16 h | Cada rol ve solo funciones autorizadas |
| Aviso y consentimiento | Legal / Frontend | 8 h | Registro bloqueado sin consentimiento |
| Administración de usuarios y viviendas | Frontend | 16 h | Altas, cambios y bajas controlados |
| Pruebas de acceso y aceptación | QA / Administrador | 8 h | Sin accesos indebidos; evidencia de consentimiento |

Definition of Done: código integrado, criterios de aceptación aprobados, sin defectos críticos y documentación actualizada.

Entrega implementada en React

La aplicación contiene altas de viviendas, usuarios vinculados, asignación de roles, validación de datos duplicados, consentimiento obligatorio, almacenamiento local y un tablero del Sprint 1.

5. Calendarización de los Sprint

Cadencia propuesta: 10 días hábiles por sprint. La fecha de inicio la define el equipo al comenzar el proyecto.

| Sprint | Duración | Historias | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Días 1–10 | PB-01 | Padrón, acceso, roles y privacidad |
| Sprint 2 | Días 11–20 | PB-02, PB-03 | Pagos conciliados y bitácora de auditoría |
| Sprint 3 | Días 21–30 | PB-04 | Alertas segmentadas y lectura registrada |
| Sprint 4 | Días 31–40 | PB-05 | Actas firmadas y resguardadas |
| Sprint 5 | Días 41–50 | PB-06, PB-07 | Mantenimiento y directorio operativo |
| Sprint 6 | Días 51–60 | PB-08 | Indicadores, exportación y cierre |

6. Ceremonias Scrum

Sprint Planning: al inicio de cada sprint se revisa capacidad, objetivo y criterios de aceptación.

Daily Scrum: 15 minutos diarios para comunicar avance, impedimentos y siguiente acción.

Sprint Review: demostración del incremento al Product Owner y recepción de comentarios.

Retrospectiva: acuerdo de una mejora concreta para aplicar en el siguiente sprint.