Formato Sprint:

| Elemento de trabajo pendiente | Puntos de historia | Responsable | Estado | Estimado original | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Revisión del Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROBLES-PB-01 Padrón, usuarios, acceso y privacidad | 6 | Admin / Legal / Dev / QA | Planificado | 10 días / 80 h | - | - | - | - | - | Prioridad 1 ¦ Costo $5,000 MXN |
| ROBLES-PB-01-01 Diseñar padrón de viviendas, residentes y relaciones |  | Dev BD / Admin | Por hacer | 2 días / 16 h | 8 h | 8 h | - | - | - | Modelo identifica una vivienda y sus residentes |
| ROBLES-PB-01-02 Construir registro y vinculación de usuarios |  | Dev Full Stack | Por hacer | 2 días / 16 h | - | - | 8 h | 8 h | - | Usuario queda relacionado con vivienda y contacto |
| ROBLES-PB-01-03 Configurar roles, permisos y matriz de acceso |  | Dev Backend | Por hacer | 2 días / 16 h | - | - | 8 h | 8 h | - | Cada rol accede solo a funciones autorizadas |
| ROBLES-PB-01-04 Implementar aviso y consentimiento de privacidad |  | Legal / Dev Frontend | Por hacer | 1 días / 8 h | - | - | 8 h | - | - | Registro se bloquea si no existe consentimiento |
| ROBLES-PB-01-05 Construir administración de usuarios y viviendas |  | Dev Frontend | Por hacer | 2 días / 16 h | 8 h | 8 h | - | - | - | Altas, cambios y bajas controlados |
| ROBLES-PB-01-06 Ejecutar pruebas de acceso y aceptación |  | QA / Administrador | Por hacer | 1 días / 8 h | - | - | 8 h | - | - | Cero accesos indebidos y evidencia de consentimiento |
| ROBLES-PB-02 Conciliación y control de pagos | 8 | Tesorería / Dev / QA | Planificado | 26 días / 208 h | - | - | - | - | - | Prioridad 2 ¦ Costo $34,000 MXN |
| ROBLES-PB-02-01 Definir reglas de conciliación, layout bancario y datos de prueba |  | José Carlos / Tesorería | Por hacer | 3 días / 24 h | 8 h | 8 h | 8 h | - | - | Reglas, layout y 100 registros esperados aprobados |
| ROBLES-PB-02-02 Modelar viviendas, cargos, pagos, saldos y referencias |  | Dev BD | Por hacer | 4 días / 32 h | 8 h | 8 h | 8 h | 8 h | - | Modelo relacional versionado y validado |
| ROBLES-PB-02-03 Construir importador CSV/Excel del estado bancario |  | Dev Backend | Por hacer | 4 días / 32 h | 8 h | 8 h | 8 h | 8 h | - | Importación completa, validada y sin duplicados |
| ROBLES-PB-02-04 Implementar motor de conciliación automática |  | Dev Backend | Por hacer | 5 días / 40 h | 8 h | 8 h | 8 h | 8 h | 8 h | Cada movimiento queda conciliado o como excepción |
| ROBLES-PB-02-05 Crear bandeja de excepciones y conciliación manual |  | Dev Full Stack | Por hacer | 3 días / 24 h | 8 h | 8 h | 8 h | - | - | Tesorería resuelve pendientes sin alterar el archivo origen |
| ROBLES-PB-02-06 Construir PDV de efectivo y recibo PDF |  | Dev Full Stack | Por hacer | 3 días / 24 h | - | - | 8 h | 8 h | 8 h | Pago actualiza saldo y genera recibo único |
| ROBLES-PB-02-07 Construir resumen de conciliación y control de saldos |  | Dev Frontend | Por hacer | 2 días / 16 h | - | - | 8 h | 8 h | - | Totales de movimientos y montos cuadran |
| ROBLES-PB-02-08 Ejecutar QA y UAT con Tesorería |  | QA / Tesorería | Por hacer | 2 días / 16 h | 8 h | 8 h | - | - | - | 100% de registros contabilizados; sin defectos críticos |
| Total | 14 | Admin / Tesorería, Legal / Dev / QA | Planificado | 26 días |  |  |  |  |  |  |

https://trello.com/invite/b/6a93cd8da787a39b1bf29227/ATTI25bee73dfdf7fb52da7101c3ec2ba38cC0A01F75/backlog-plataforma-mi-comunidad-los-robles